新竹縣仰德高級中學103學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

中華民國九十九年二月二十二日修訂

中華民國一○○年三月二十一日修訂

中華民國一○二年二月十八日修訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第102353468B號令辦理。

二、102年2月18日本校101學年第2學期期初校務會議決議。

三、103年1月14日本校102學年第1學期期末校務會議決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：多年期組初次申請

肆、實施時間：自102年7月1日起至105年6月30日止

伍、評鑑層面：

一、依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「敬業精神及態度」等四個向度為辦理層面。

二、第一年以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為主要層面；以漸進之方式自第二年起加入「研究發展與進修」層面，第三年再行加入「敬業精神及態度」層面辦理。

陸、參與人員：參與本計畫者共55人(含校長)，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 102學年 | 103學年 | 104學年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 4.敬業精神及態度 |
| 實施內容 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運 作 | 1.教學檔案網頁製 作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 4.專業學習社群運作 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑： 未獲初階證書參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年及未新獲初階證書之參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長：全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.非正式評鑑： 全體參與教師 2.個別化專業成長：全體參與教師 3.專業學習社群： 全體參與教師 |
| 備註 |  | 1.逐年成立各相關專業學習社群 2.評鑑結果將作為本校推薦參加相關人才培訓及專業成長規劃之參考依據 |  |

二、內容規劃：

(一) 102學年：

1.7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.10月底前完成校本評鑑規準及指標之修訂及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

4.11月排定評鑑人員與受評者。

5.12月至次年2月28日前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

6.次年3月15日前完成一次正式的課室觀察(相關會談及紀錄)；受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

7.3月30日前提送辦理本案第二年調整計畫及經費概算。

8.4月10前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於6月1日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.4月20日前發放評鑑結果通知、專業學習社群調查及分組。

10.5月15日前完成辦理本案第一年成果報告。

(二) 103學年：

1.8月推動小組開始運作，社群領導人會議。

2.10月15日前教師提送個人專業成長計畫、專業社群開始運作。

3.11月1日前確定教師專業成長活動設計，視受評者需要提供相關協助(如教學輔導教師、參與相關教學社群等)。

4.11月開始至蒞年4月30日，執行教師專業成長活動及相關評鑑活動(同100學年期程4、5、6項)。

5.3月30日前提送辦理本案第三年調整計畫及經費概算。

6.3月15日完成完成評鑑相關事項、專業成長各相關文件及簽署。

7.4月1日前提交提交所有評鑑文件及教師個別化專業成長各相關文件至推動小組。

8.4月15日前發放評鑑結果通知。

9.4月30日前確定個別教師第三年評鑑內容。

10.5月15日前完成本學年度成果報告。

(三) 104學年：

1.相關期程同第二學年第1、2、3、4、6、7、8、9項。

2.3月30日前提送辦理本案第四年調整計畫及經費概算。

3.5月15日前完成本學年度成果報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一○二學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送103年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一○三學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第三年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第三年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一○四學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第四年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第四年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長 劉永平

(二)執行秘書：承辦處室主任 鄭振森。

(三)教師代表3人：教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表1人：由家長會中推選產生。

(五) 行政代表2人

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、教師成長機制：

一、由輔導者協助個別教師撰寫專業成長計畫，促使教師瞭解自己之優勢專業

表現及需改善之評鑑指標項目，並進一步規劃所需採取之專業成長活動，專業成長計畫，如附件。

二、學校根據教師填寫之專業成長計畫，提供適當之協助，規劃整體性成長計

畫。

三、整體專業成長需求，辦理教師專業研習(每年八月、二月)、定時安排觀看

教學影帶及網路演講廳、標竿典範學習教學實踐與研究(教學觀察/教學檔

案觀摩/行動研究等)、專業學習社群專業支持體系(群科中心/專家請益/

教學諮詢等)輔導。

拾壹、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾貳、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾叁、本計畫經本校推動小組通過，報請教育主管機關審核，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

附件

新竹縣仰德高中教師專業發展評鑑專業成長計畫

壹、基本資料

受評教師：____________________

任教領域/科目：____________________

貳、說明

一、本計畫表旨在協助教師撰寫專業成長計畫，瞭解自己之優勢專業表現及需改善之評鑑指標項目，並進一步規劃所需採取之專業成長活動。

二、學校根據教師填寫之專業成長計畫，提供適當之協助。

三、欄位可視需要調整。

參、教師優勢之專業表現

請就綜合報告表中的評定結果，將自己優勢之專業表現項目列於下表(請列出評鑑指標編號)

教師優勢之專業表現

肆、教師需要改善之評鑑指標項目及採取之專業成長活動

請參考教師專業成長地圖所規劃的八大成長途徑，就需要改善的指標找合作夥伴共同規劃個人成長活動安排的內涵、方式、型態、作法及時間等。

| 教師需要改善的指標 |
| --- |
| 專業成長活動描述 (含內涵、方式、型態、作法) | 合作夥伴 | 開始日期 | 完成日期 |
| □研習進修： |  |  |  |
| □書籍文章： |  |  |  |
| □教學影帶： |  |  |  |
| □網路演講廳： |  |  |  |
| □標竿典範學習(個人/學校/團隊)： |  |  |  |
| □教學實踐與研究(教學觀察/教學檔案觀摩/行動研究等)： |  |  |  |
| □專業學習社群： |  |  |  |
| □專業支持體系(群科中心/專家請益/教學諮詢等)： |  |  |  |

註：請參閱教師專業成長地圖（http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/map_cd.aspx）

輔導者簽名：____________________                       日期：___年___月___日

評鑑推動小組(代表)：____________________