新竹縣仰德高級中學105學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

中華民國九十九年二月二十二日修訂

中華民國一○○年三月二十一日修訂

中華民國一○二年二月十八日修訂

中華民國一○五年八月十八日修訂

壹、依據

一、中華民國98年11月24日台研字第0980187124C號令辦理。

二、105年2月15日本校105學年第2學期期初校務會議決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：多年期組初次申請

肆、實施時間：自105年7月1日起至108年6月30日止

伍、評鑑層面：

一、依據教育部辦理計畫及105年精緻版，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「專業精進與責任」等三個向度為辦理層面。

二、第一年以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「專業精進與責任」為主要層面；以漸進之方式自第二年起加入「敬業精神及態度」層面，第三年加入「敬業精神及態度」層面時全面實施四個向度為辦理層面。

陸、參與人員：參與本計畫者共58人(含校長)，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 105學年 | 106學年 | 107學年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.專業精進與責任 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.專業精進與責任 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.專業精進與責任 |
| 實施內容 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.個人專業成長規畫 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.個人專業成長規畫 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.個人專業成長規畫 4.專業學習社群運作 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 教學檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學檔案評量 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 教學檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學檔案評量 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 教學檔案評量 教學觀察 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑： 1/2參加教師與未獲初階證書教師 2.非正式評鑑： 1/2參加教師 3.個人專業成長：全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年未參加正式評鑑教師及未獲初階證書之參與教師 2.非正式評鑑： 前一年參加正式評鑑教師 3.個人專業成長：全體參與教師 | 1.正式評鑑： 全體參與教師 2.個人專業成長：全體參與教師 3.專業學習社群： 全體參與教師 |
| 備註 |  | 1.逐年成立各相關專業學習社群 2.評鑑結果將作為本校推薦參加相關人才培訓及專業成長規劃之參考依據 |  |

二、內容規劃：

| 期程 |  | 實施項目 | 實施內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 7月 | (籌組)推動小組開始運作 | 相關人員參加各項才培訓。 (線上課程、進階評鑑人員研習) |
|  | 8月 | 校內實施流程說明會 | 1.相關人員參加各項才培訓。 2.8月底前辦理校內實施流程說明會。(行事曆) |
|  | 9月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 10月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 11月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 12月 | 推動小組會議 自評及他評 (評鑑實施) | 1.確認校本評鑑規準及工具 2.排定評鑑人員與受評者 3.製作及發放評鑑手冊 4.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
| 106年 | 1月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 2月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 3月 | 自評及他評 (評鑑實施) 推動小組會議 | 1.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置。 2.研擬下一學年度申辦計畫、初審並提出申請。 3.推薦進階教師評鑑人員培訓。 |
|  | 4月 | 評鑑報告提交及彙整 | 1.提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計劃)予承辦主任，彙整評鑑文件提交推動小組。 |
|  | 5月 | 推動小組會議 評鑑結果通知 | 1.推動小組審議件文件。 2.發放評鑑結果通知。 |
|  | 6月 | 成果報告 | 1.分析並規畫專業成長。 2完成辦理本案成果報告。 |
| 106年 | 7月 | (籌組)推動小組開始運作 | 相關人員參加各項才培訓。 (線上課程、進階評鑑人員研習) |
|  | 8月 | 校內實施流程說明會 | 1.相關人員參加各項才培訓。 2.8月底前辦理校內實施流程說明會。(行事曆) |
|  | 9月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 10月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 11月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 12月 | 推動小組會議 自評及他評 (評鑑實施) | 1.確認校本評鑑規準及工具 2.排定評鑑人員與受評者 3.製作及發放評鑑手冊 4.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
| 107年 | 1月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 2月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 3月 | 自評及他評 (評鑑實施) 推動小組會議 | 1.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置。 2.研擬下一學年度申辦計畫、初審並提出申請。 3.推薦進階教師評鑑人員培訓。 |
|  | 4月 | 評鑑報告提交及彙整 | 1.提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計劃)予承辦主任，彙整評鑑文件提交推動小組。 |
|  | 5月 | 推動小組會議 評鑑結果通知 | 1.推動小組審議件文件。 2.發放評鑑結果通知。 |
|  | 6月 | 成果報告 | 1.分析並規畫專業成長。 2完成辦理本案成果報告。 |
| 107年 | 7月 | (籌組)推動小組開始運作 | 相關人員參加各項才培訓。 (線上課程、進階評鑑人員研習) |
|  | 8月 | 校內實施流程說明會 | 1.相關人員參加各項才培訓。 2.8月底前辦理校內實施流程說明會。(行事曆) |
|  | 9月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 10月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 11月 | 校本評鑑規準及指標之討論 | 1.進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及討論及調整之依據。 |
|  | 12月 | 推動小組會議 自評及他評 (評鑑實施) | 1.確認校本評鑑規準及工具 2.排定評鑑人員與受評者 3.製作及發放評鑑手冊 4.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
| 108年 | 1月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 2月 | 自評及他評 (評鑑實施) | 教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置、社群運作 |
|  | 3月 | 自評及他評 (評鑑實施) 推動小組會議 | 1.教師自評及進行教學觀察、專業檔案建置。 2.研擬下一學年度申辦計畫、初審並提出申請。 3.推薦進階教師評鑑人員培訓。 |
|  | 4月 | 評鑑報告提交及彙整 | 1.提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計劃)予承辦主任，彙整評鑑文件提交推動小組。 |
|  | 5月 | 推動小組會議 評鑑結果通知 | 1.推動小組審議件文件。 2.發放評鑑結果通知。 |
|  | 6月 | 成果報告 | 1.分析並規畫專業成長。 2完成辦理本案成果報告。 |

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一○五學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行教學觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送106年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一○六學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第三年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第三年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一○七學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第四年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第四年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：承辦處室主任。

(三)教師代表4人：教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表1人：由家長會中推選產生。

(五)行政代表2人

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

玖、教師成長機制：

一、由輔導者協助個別教師撰寫專業成長計畫，促使教師瞭解自己之優勢專業      表現及需改善之評鑑指標項目，並進一步規劃所需採取之專業成長活動，專業成長計畫，如附件。

二、學校根據教師填寫之專業成長計畫，提供適當之協助，規劃整體性成長計      畫。

三、整體專業成長需求，辦理教師專業研習(每年八月、二月)、定時安排觀看教學影帶及網路演講廳、標竿典範學習教學實踐與研究(教學觀察/教學檔案觀摩/行動研究等)、專業學習社群專業支持體系(群科中心/專家請益/教學諮詢等)輔導。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請教育主管機關審核，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

附件一

新竹縣仰德高級中學教師專業發展評鑑

個人專業成長計畫表

一、基本資料：

| 受評教師：(系統自動帶出) | 學年度：(系統自動從自評表帶出) |
| --- | --- |
| 任教科目：(系統自動從自評表帶出) | 規劃日期： (自動帶入小組長送出日期) |

二、我的省思(選填)：

步驟一 文字，300字內(系統不要卡多少字)

三、我的成長需求

從綜合報告表中由系統自動匯入

3.1指標-檢核重點：

A-1參照課程綱要與學生特質明訂教目標，進行課程與教學設計

A-1-1參照課程綱要與學生特質明訂教學目標，並研擬教學計畫或個別化教育計畫(IEP)

3.1.1成長概要：(選填)

300字內

3.1.2成長資源：

| 層次 | 來源 | 類別 | 主題 | 瀏覽(網址) | 協助人員 | 預計完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知道 | 自訂資源 | 研習 | 持續參與國立教育大學形成性評量工作坊。 | 無 | 陳OO教授 | 105/10/20 |
| 決定 | 校訂資源 | 社群 | 將個人及社群成果整理成行動研究投稿。 | 無 | OO社群 | 105/11/25 |

3.2指標-檢核重點：

3.2.1成長概要：(選填)

300字內

3.2.2成長資源：

| 層次 | 來源 | 類別 | 主題 | 瀏覽(網址) | 協助人員 | 預計完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知道 | 整合平台 | 圖書期刊 | 班級經營藝術 | 瀏覽(按鈕) | 王曉明 | 105/12/31 |

3.3其他：

3.2.1成長概要：(選填)

300字內

3.2.2成長資源：

| 層次 | 來源 | 類別 | 主題 | 瀏覽(網址) | 協助人員 | 預計完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知道 | 整合平台 | 圖書期刊 | 班級經營藝術 | 瀏覽(按鈕) | 王曉明 | 105/12/31 |

(以下為系統電子表單送出檢核功能)

撰寫人：受評教師：確認打勾(系統自動送信給小組長)

日期：(小日曆自動帶入受評教師提交時間)

評鑑人員(小組長)：

○確認提交(確認專業成長計畫與綜合報告表相對應)

○請再修正 (填寫修改意見，送回給撰寫人)

註：請參閱教師專業成長地圖（http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/map_cd.aspx）

輔導者簽名：____________________                       日期：___年___月___日

評鑑推動小組(代表)：____________________